برنامه   استراتژی  و  عملیاتی   مرکز توسعه و  تحقیقات  بالینی  بیمارستان  شهدای عشایر  سال  1405

تاریخ  :  5/1/1405

شماره  :  1290/پ

رسالت  :

پژوهشهای  بالینی از اصول  توسعه علم پزشکی و مداوای بیماران است. طراحی و اجرای تحقیقات بالینی دارای اصول اخلاقی و علمی بسیاری است .مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی ، بیمارستان شهدای عشایر  در راستای توسعه پژوهش های بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها وارتقاء کمی وکیفی مقالات پژوهشی با هدف گسترش مرز های دانش و ارتقاء سلامت جامعه ، درصدد افزایش توانمندی های پژوهشی، تشویق و ترغیب و جلب مشارکت اعضای هیئت علمی، دستیاران ودانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی و پرسنل مرکز به انجام پژوهش های بالینی از طریق فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی ، برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی مرتبط با پژوهش و تامین و ارائه مشاوره های پژوهشی لازم می باشد.

| ردیف | نام اعضای تدوین کننده | درجه علمی |
| --- | --- | --- |
| 1 | دکتر مرتضی آزادبخت | معاون پژوهشی بیمارستان شهدا |
| 2 | الهام شیخی | کارشناس مسئول پژوهش بیمارستانهای آموزشی |

چشم  انداز  :

مرکز  توسعه  و تحقیقات   بالینی  بیمارستان  شهدای  عشایر   در  نظر دارد  با  چشم  انداز    توسعه  و تحقیقات    ، تربیت   پژوهشگران  نمونه    در  حوزه  های   بالینی    و  پایه   جزء  بهترین   مراکز  توسعه  و  تحقیقات   بالینی  کشور   باشد   که  با  ارائه   طرح های  تحقیقاتی   و  مقالات   علمی   محصول محور   ، ابزار  سازی   و  نوآوری های   کاربردی   در  حیطه بالینی    جایگاه خود را  به  بهترین  مرکز  تحقیقات  بالینی  در کشور  برساند .

ارزشها :

- -رعایت قوانین و مقررات

- -پایبندی به ارزشهای اسلامی و اخلاقی  در انجام  تحقیقات

- -تربیت نیروهای متخصص پژوهشگروکارآمد

- -ارج نهادن به جایگاه تحقیق

- -هدفمندی درانجام تحقیق

نقاط قوت:

- سانتر ترومای  استان لرستان  و  و جود   کیسهای  متعدد

- وجود  بخشهای  تخصصی و  فوق تخصصی  مانند  : ترمیم  ،  انواع جراحی  ، نورولوژی ،  پوست  ، داخلی ،  بیهوشی   و  درد  و ......

- وجود دانشجویان  در مقاطع  و رشته  های  متنوع

- وجود رزیدنتهای گروه داخلی  و جراحی و  بیهوشی

- وجود درمانگاه تخصصی و  فوق  تخصصی

- وجود اعضای هیات  علمی  در رشته  های مختلف  مشتاق  تحقیق

- وجود بانک  اطلاعاتی تروما و کیست هیداتید

- وجود کیسها و  موارد متعدد

وضعیت  موجود :

- تقاضا  جهت مطرح  کردن  طرح های تحقیقاتی در حوزه بالین زیاد می باشد

- در هرگروه ماژور استاد و دانشیار موجود می باشد

- وجود دانشجویان   مشتاق  و  فعال

نقاط ضعف :

- نبود نیروهای آماری و  ویراستار به  طور تمام  وقت

- بی انگیزگی مالی و معنوی

- عدم تخصیص منابع مالی کافی

- عدم ثبت منسجم داده های مربوط به بیماران

- بی انگیزه بودن کارکنان نسبت به انجام فعالیتهای پژوهشی

فرصتها:

- وجود اعضای هیات علمی و کارشناسان علاقمند وتوانمند

- بسترسازی انجام کارهای تحقیقاتی در بین دانشجویان جوان و علاقه مند

- استفاده از پتانسیل اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت برگزاری کارگاههای پژوهشی

تهدیدها:

- وجود تحریم و عدم دسترسی به برخی از بانكهای اطلاعاتی خارج از کشور جهت بهره برداری علمی وپژوهشی

- کم توجهی مسئولین به نتایج پژوهش ها در سیاست گذاری و تصمیم گیریها

- تخصیص هزینه های مالی پایین به طرحهای تحقیقاتی

- ارتقاء کمی و  کیفی انتشارات   مراکز   تحقیقات

- توسعه  و   همکاری  بینابینی  بین اعضای    هیات  علمی    بالینی  و  پایه

- ارتقاء و  توسعه زیر ساختهای مطالعاتی و  بانک اطلاعات  بالینی

هدف  استراتژیک  :

***G4***ارتقاي نظام آموزشی و پژوهشی بیمارستان1399-1405

اهداف اختصاصی :

بازنگري , اجرا و پایش عملکرد سیستم آموزشی به صورت مستمر تا پایان سال 1405

اﺟﺮا و پایش فصلی  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء کمی و کیفی پژوﻫﺸﻬﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎ پایان ﺳﺎل اهداف  ویژه 1405

اهداف عینی  :

- برگزاری کارگاه  توانمند سازی  پژوهشی اساتید در هر ماه

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی   بیمارستان   شهدای  عشایر

- برگزاری  همایش یا سمپوزیوم بین المللی

- جذب پزشک پژوهشگر یا سرباز پژوهشگر جهت مرکزتوسعه و تحقیقات بالینی

- جذب  برنامه  های ریجستری و بانک داده  ها   در  بیمارستان  شهدای عشایر

- نظارت بر پژوهشهای درحال اجرا  در بیمارستان

- کمک به چاپ مقالات اساتید بالینی

***برگزاری کارگاه  توانمند سازی  پژوهشی اساتید در هر ماه

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نیاز سنجی از اساتید بالینی در خصوص کارگاههای مفید و کاربردی پژوهشی و | کارشناس واحد و معاون پزوهشی بیمارستان | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | لیست درخواستها | تلفنی از تمامی اساتید |  |
| 2 | مشخص نمودن مدرس ها | کارشناس واحد و معاون پزوهشی بیمارستان | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات درخواست | تماس تلفنی با اساتید |  |
| 3 | فراهم نمودن سالن جهت برگزاری | کارشناس واحد و معاون پزوهشی بیمارستان | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات درخواست | هماهنگی با مسئول آموزش |  |
| 4 | هماهنگی با سامانه طبیب جهت اخد مجوزات لازم و کسب امتیازات شرکت در کارگاه | کارشناس واحد و معاون پزوهشی بیمارستان | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات درخواست | مکاتبات اداری |  |
| 5 | برگزاری ماهانه برای دانشجویان و اساتید | کارشناس واحد و معاون پزوهشی بیمارستان | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات درخواست | مکاتبات اداری |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نیاز سنجی از اساتید بالینی در خصوص کارگاههای مفید و کاربردی پژوهشی و | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشخص نمودن مدرس ها | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فراهم نمودن سالن جهت برگزاری | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| هماهنگی با سامانه طبیب جهت اخد مجوزات لازم و کسب امتیازات شرکت در کارگاه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| برگزاری ماهانه برای دانشجویان و اساتید | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | *****برگزاری کارگاه توانمند سازی پژوهشی اساتید در هر ماه |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

*** برگزاری جلسات شورای پژوهشی   بیمارستان   شهدای  عشایر

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دریافت طرح های تحقیقاتی و ارسال آنها برای داوری | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 2 | هماهنگی با اساتید و نماینده پژوهش برای جلسات | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 3 | برگزاری جلسات شورای پزوهشی | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 4 | برگزاری کمیته مالی طرح های با هزینه | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 5 | نظارت بر ویراش های مصوب صورتجلسه و فرستادن به دانشگاه یا کمیته اخلاق | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دریافت طرح های تحقیقاتی و ارسال آنها برای داوری | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| هماهنگی با اساتید و نماینده پژوهش برای جلسات | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| برگزاری جلسات شورای پزوهشی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| برگزاری کمیته مالی طرح های با هزینه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| نظارت بر ویراش های مصوب صورتجلسه و فرستادن به داشنگاه یا کمیته اخلاق | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | ** برگزاری جلسات شورای پژوهشی بیمارستان شهدای عشایر |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

****برگزاری  همایش یا سمپوزیوم دخلی و   بین المللی پزوهشی

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انجام مکاتبات لازم با مسئولین و مدعو | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 2 | هماهنگی با آموز ش مداوم ، سامانه طبیب و محل برگزاری | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 3 | برگزاری همایش | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انتخاب عنوان و انجام مکاتبات لازم با مسئولین و مدعو | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| هماهنگی با آموز ش مداوم ، سامانه طبیب و محل برگزاری | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| برگزاری همایش | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | ** برگزاری همایش یا سمپوزیوم داخلی و بین المللی پزوهشی |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

***جذب پزشک پژوهشگر یا سرباز پژوهشگر جهت مرکزتوسعه و تحقیقات بالینی

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انجام مکاتبات لازم با مسئولین و کسب مجوز | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 2 | فراخوان در سایت مرکز توسعه و تحقیقات بالینی | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام مکاتبات لازم با مسئولین و کسب مجوز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| فراخوان در سایت مرکز توسعه و تحقیقات بالینی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | ***جذب پزشک پژوهشگر یا سرباز پژوهشگر جهت مرکزتوسعه و تحقیقات بالینی |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

**** جذب  برنامه  های ریجستری و بانک داده  ها   در  بیمارستان  شهدای عشایر

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | انجام مکاتبات لازمبا مراکز ریجستری ( کیست هیداتید - تروما – سکته مغزی – آسیب نخاعی و ... . .) | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 2 | پیگیری جهت تشکیل بانکهای اطلاعاتی در بیمارستان | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 3 | ثبت موارد مورد تفاهم در سایت برای دسترسی پژوهشگران به داده ها | کارشناس پژوهش | 17/1/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| انجام مکاتبات لازم با مراکز توسعه و تحقیقات بالینی داخل و خارج استان | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| پیگیری جهت تشکیل بانکهای اطلاعاتی در بیمارستان | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ثبت موارد مورد تفاهم در سایت برای دسترسی پژوهشگران به داده ها | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | **ایجاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی دانشگاه های داخل و خارج از استان |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

**** نظارت بر پژوهشهای درحال اجرا  در بیمارستان

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دریافت نامه ها معرفی نامه ازمنابع مورد تقاضا | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 2 | بررسی و هماهنگی با بخشها و یا مدارک پزشکی جهت امکان همکاری با افراد متقاضی | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 3 | دادن معرفی نامه یا پاراف نامه به افراد | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | مستندات | مستندات و مکاتبات |  |
| 4 | چک رندوم پرسشنامه ها و صحت سنجی پر کردن پرسشنامه های پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی | کارشناس پژوهش | کارشناس پژوهش | کارشناس پژوهش | کارشناس پژوهش | تماس با افراد مورد مطالعه و یا چک کردن HIS |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| دریافت نامه ها معرفی نامه ازمنابع مورد تقاضا | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| بررسی و هماهنگی با بخشها و یا مدارک پزشکی جهت امکان همکاری با افراد متقاضی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| دادن معرفی نامه یا پاراف نامه به افراد | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| چک رندوم پرسشنامه ها و صحت سنجی پر کردن پرسشنامه های پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | ** نظارت بر پژوهشهای درحال اجرا در بیمارستان |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |

***کمک به انجام   طرح های  تحقیقاتی  چاپ مقالات اساتید بالینی  و پرسنل   بیمارستان

اهداف  عملیاتی :

| ردیف | شرح وظایف | مسئول | زمان | مکان | نحوه پایش | چگونگی اجرا | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کمک به اساتید بالینی جهت نوشتن پروپزال اولیه طرح های تحقیقاتی | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | سامانه پژوهشیار | سامانه پژوهشیار |  |
| 2 | فرستادن طرح ها برای مشاور آمار | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | سامانه پژوهشیار | سامانه پژوهشیار |  |
| 3 | استخراج مقاله از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی | کارشناس پژوهش | 30/5/1405 | دپارتمان آموزشی | سامانه پژوهشیار | سامانه پژوهشیار |  |
| 4 | کمک به ثبت مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی گرفتن کد IRCT و ..... | کارشناس پژوهش | کارشناس پژوهش | کارشناس پژوهش | سامانه پژوهشیار | سامانه پژوهشیار |  |

|  | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کمک به اساتید بالینی جهت نوشتن پروپزال اولیه طرح های تحقیقاتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| فرستادن طرح ها برای مشاور آمار | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| استخراج مقاله از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| کمک به ثبت مقاله در ژورنالهای خارجی و داخلی گرفتن کد IRCT و ..... | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

جدول گانت فعالیت

| تحلیل و پایش | درصد تحقق | درصد هدف | سه ماهه | نام شاخص |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | اول | ** نظارت بر پژوهشهای درحال اجرا در بیمارستان |
|  |  | 100 | دوم |  |
|  |  | 100 | سوم |  |
|  |  | 100 | چهارم |  |